PATVIRTINTA

Kaišiadorių r. Rumšiškių

Antano Baranausko

gimnazijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-60

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMO PLANAS

2022-2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | | Priemonė | Įgyvendinimo data | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.1. | | Situacijos analizės apibendrinimas ir aptarimas | Rugsėjis  I sav. | Pavaduotoja ugdymui | Išanalizuota esama situacija, parengtos išvados ir siūlymai. |
| 1.2. | | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas mokytojų dalykų grupėse, Mokytojų taryboje | Spalis  I sav. | Mokytojų taryba,  mokytojų dalykų grupių pirmininkai. | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. |
| 1.3. | | Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ | Mokinių rudens atostogų metu | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai. | Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 1.4. | | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose mokytojų dalykų grupėse | | Lapkritis  IV sav. | Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.5. | | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | | Gruodis  II sav. | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. |
| 1.6. | | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje mokytojų dalykų grupėje | | 2023 m.  Sausis  I sav. | Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. |
| 1.7. | | Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje dalyko mokytojų grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas. | | Vasaris  I sav. | Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 1.8 | | Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Mokytojų taryboje. | | Vasaris  II sav. | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Gerosios patirties sklaida |
| 1.9 | | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida gimnazijos mokytojų posėdyje | | Vasaris | UTA komanda | Gimnazijos mokytojų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 1.10 | | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos | | Vasaris  IV savaitė | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. |
| 1.11 | | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | | Kovas  II sav. | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega kolegai” “Mokykla mokyklai” stiprinimas. |
| 1.12 | | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas | | Balandis  I sav, | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Visi (....) mokytojai susipažino su BP planais. |
| 1.13 | | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas | | Balandis  IV sav. | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai |  |
| 1.14 | | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais | | Gegužė  I-IV savaitė | Pavaduotojos ugdymui, Mokytojų taryba, mokytojų dalykų grupių pirmininkai | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys |
| 1.15 | | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | | nuolat | Direktorius, pavaduotojos ugdymui, UTA komanda | Įvykę ne mažiau 10 stebėjimų, vertimų. |

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo data | Atsakingas | Rezultatas |
| 2.1 | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | 2022 m. Rugsėjis - spalis | Pavaduotojos ugdymui | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas |
| 2.2 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. | 2022-2023 | Pavaduotoja ugdymui |  |
| 2.3 | Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. | 2022-2024 | Pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistai |  |
| 2.4 | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | 2022-2024 | Pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistai |  |
| 2.5 | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas | 2022-2024 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt. |

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo data | Atsakingas | Rezultatas |
| 3.1 | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas | 2022 m. rugsėjis | Pavaduotojas ugdymui | Sukurtas socialinės partnerystės planas. |
| 3.2 | Gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022 m. | UTA komandos atstovas | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta elektroniniame dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 3.3 | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022-2023 | UTA komandos narys | Kiekvieną mėnesį viešinti mėnesio plane, socialiniuose tinkluose, dienyne, gimnazijos svetainėje. |
| 3.4. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022–2023 | Pavaduotoja ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai, informacija gimnazijos svetainėje, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne. |
| 3.5 | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023 | Pavaduotojos ugdymui,  švietimo pagalbos specialistai | Pristatymas tėvams gimnazijos interneto svetainėje, susirinkimuose. |
| 3.6 | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023 | Pavaduotojos ugdymui,  švietimo pagalbos specialistai | Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, klasių valandėlėse. |

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo data | Atsakingas | Rezultatas |
| 4.1 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2022-2023 | Pavaduotojos ugdymui | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai Mokytojų taryboje. | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos | 2022-2024 | UTA komandos narys | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos |